## Feuil1
AP "Paysages du quotidien"Mediathèque Départementale du Nord | SUJET choisi | LIEN Accomp CAUE projet collect locales | SCENARIO CAUE choisi ou pressenti | Expo "Une Région des Paysages" | REALISATIONS indépendantes voir connexes avec action CAUE | PUBLIC VISE | ECHEANCES | Responsable(s) projet | COMMENTAIRES
FLANDRES Reseau la Serpentine Bailleul
LILLE/DOUAI Arleux | Transformation des abords de l'ancien moulin (Mediathèque) dans l'espace, le temps et avec les usages | Revitalisation centre ville Evolution equipement culturel. Nouveau projet en cours centre culturel. P. Masclet ( tiers-lieu) | Scénario 1 ( concours photo) pour construire observatoire photographique de l'évolution du site du moulin/ projet équipement/ Scénario 6 | non ( à confirmer) | A préciser avec responsable projet | voir Ecoles | première quinzaine OCTOBRE 2022 | Sandrine Cornu, respons. mediathèque Françoise Ghadi, adjointe Culture | Projet pas trop ambitieux pour tenir les délais avant Début des travaux de l'équipement prévus pour fin 2022.
CAMBRESIS Solesmes | Ponts et passerelles de la commune | Solesmes Petite Ville de Demain Accompagnement CAUE sur participation citoyenne au projet de ville lien aux acteurs-relai ou personnes ressources visés pour participer à ce projet. Integration du projet dans le portail communal SPASS/ Valorisation / Formation des acteurs du projet PaysQuo à la contribution dans SPASS | Scenario 6 Se servir du sujet des ponts et passerelles pour appréhender les passages (sur l'eau ou des infrastrutures routières et ferroviaires)et travailler la vision des mobilités douces dans la ville Scenario 4 Ateliers Observer/ Imaginer sur l'aménagement de certains parcours. + Atelier "Ca tient Comment ?" et Réalisation Baches sur 1 site/ Pont du Beart | ? | Exposition historique de la mediathèque sur les anciens ponts et passerelles Conception Ballade sonore ( avec Conservatoire) ? Café-souvenirs pour recolter docs anciens + 3 circuits pour reperage et prise de photos | Public médiathèque, Habitants, scolaires | A préciser | Nadine Real ( resp Mediathèque). Maurice Real ( ancien ingénieur P et C) personne ressource | Projet/ entrée pour contact avec personnes ressources histoire de la commune et habitantes
AVESNOIS CCCA ( Réseau "Livres au Cœur" 12 biblio et mediathèques) | Pierre et bocage | 3 communes PVD. Suivi PLUI/ Sujet des Paysages bâtis. Participation des habitants au projet de territoire | Scenario 6 Doter la CCCA d'un Portail territorial SPASS et l'enrichir des données collectées ( photos Paysage/ patrimoine/ archives) dans chaque commune à l'occasion du Projet Pays Quo/ Formation contribution SPASS / Carte du territoire interactive | ? | Exposition sur projet Réhabilitation de l'ancienne CCI Avesnes En Mediathèque intercommunale inclusive. Programme Tiers-lieu (Médiathèque, accueil tourisme, France Services, salle projection, assos, coworking, logements) B.Naudin archi | Grand public communautaire | Octobre 2022. pour évènement | Laetitia Monnier directrice Pôle Culture CCCA | Chantier en démarrage livraison prévue 2023
Réseau Livres au cœur | Histoire des laiteries du territoire | Evolution du bocage/ activité laitière/ echelle grand territoire | Scénario 4 Bâches thématiques | ? ( thème Cultures et paysages) | Création d'une "bâche laitière" fil rouge commun au réseau + animation ? |  |  | Laetitia Monnier directrice Pôle Culture CCCA ?
Etroeungt | "Paysages D'etroeungt vus par les habitants" |  | ? |  | photos, recherches, travail de mémoire Forme finale ? |  |  | Coralie ?
Prisches | ? |  | ? |  | Rallye Photos conté Caligramme avec EHPAD, MARPA |  |  | Nathalie ?
Avesnes | Batiment CCI Future mediathèque paysage ? |  |  |  | Video mapping sur Bat CCI | Prestataires et ados |  | Cathie et Sandrine ?
Sars Poteries | ? |  | ? |  | Spectacle au theatre de Verdure de Lez Fontaine |  |  | Marion ?
Cartignies | ? |  | ? |  | Expo avec Asso "c'est dans l'Art" |  |  | Marion ?
Flaumont Waudrechies | ? |  | Scénario 3 ( à conf ?) Notre paysage quotidien en panorama |  | Exposition maquettes réalisées par les enfants du panorama au diorama |  |  | Elise ?